## SRC
BTS SNIR | [21 empty] | session | 2024 |  |  |  | Dossier projet BTS SNIR | page 4
6 - planification des tâches spécifiques au projet | [5 empty] | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | Utilisation : Cette page constitue un résumé des activités du projet et de leur planification. Référence de tâche : chaque tâche identifiée doit être repérée sous la forme Ti Description : intitulé de la tâche sous forme de texte libre. Le rédacteur peut s'inspirer des intitulés de tâches de niveau A (à réaliser en autonomie) du référentiel. Revues de projet : les dates prévisionnelles des revues de projet sont matérialisées par deux petits triangles rouges sur la ligne 5 sous le semainier. Vacances scolaires : indiquer en gris sur le semainier les semaines de congés. Candidat(s) concerné(s) : indiquer par un x le ou les candidats en charge de réalisation de la tâche. Planification : le calendrier type commence première semaine de janvier (S1) pour se terminer la troisième semaine de mai (S21). Position et durée prévisionnelles d'une tâche peuvent être indiquées par modification de la couleur du fond du diagramme (note 1).
ref | description | 1 | 2 | 3 | bar: S4; S8; S15
T0,1
T0,2
T0,3
T0,4
T1.1
T1.2
T1.3
T1.4
T1.5
T1.6
T2.1
T2.2
T2.3
T2.4
T2.5
T3.1
T3.2
note 1 : Le diagramme prévoit deux lignes temporelles par tâche. La première sert au prévisionnel (P), tandis que la deuxième sera utilisée régulièrement pour indiquer la réalisation effective (R). Des contraintes de dépendances peuvent être ajoutées, elles sont matérialisées par des flèches verticales.
T3.3
T3.4
T3.5
T3.6
T4.1
T4.2
T4.3
T4.4
T4.5
P
T4.6 | [26 empty] | R
P
R
P
R
#VALUE!
#VALUE!

## Banc de test1
BTS CIEL | [21 empty] | session | 2026 |  |  |  | Dossier projet BTS SNIR | page 4
6 - planification des tâches spécifiques au projet | [5 empty] | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | Utilisation : Cette page constitue un résumé des activités du projet et de leur planification. Référence de tâche : chaque tâche identifiée doit être repérée sous la forme Ti Description : intitulé de la tâche sous forme de texte libre. Le rédacteur peut s'inspirer des intitulés de tâches de niveau A (à réaliser en autonomie) du référentiel. Revues de projet : les dates prévisionnelles des revues de projet sont matérialisées par deux petits triangles rouges sur la ligne 5 sous le semainier. Vacances scolaires : indiquer en gris sur le semainier les semaines de congés. Candidat(s) concerné(s) : indiquer par un x le ou les candidats en charge de réalisation de la tâche. Planification : le calendrier type commence première semaine de janvier (S1) pour se terminer la troisième semaine de mai (S21). Position et durée prévisionnelles d'une tâche peuvent être indiquées par modification de la couleur du fond du diagramme (note 1).
ref | description | 1 | 2 | 3 | bar: S4; S8; S15
T0.1 | Prise en main de lTspice et simulation de la réponse à un échelon d’un circuit RL |  |  |  | #VALUE! | bar: S2 to S4
|  | X | X | X | #VALUE! | bar: S2 to S3
T4.1 | Recueillir les besoins des parties prenantes. |  |  |  | #VALUE! | bar: S2 to S3
|  | X |  |  | #VALUE! | bar: S2 to S4
T4.2 | Définir le protocole de communication entre le PC et le banc de test |  |  |  | #VALUE! | bar: S2 to S3
|  | X |  |  | #VALUE! | bar: S3 to S5
T4.3 | Configurer l’environnement virtuel avec les packages Python nécessaire pour le projet(identifier les librairies nécessaire au projet) |  |  |  | #VALUE! | bar: S3 to S4
|  | X |  |  | #VALUE! | bar: S3 to S4
T4.4 | Concevoir et réaliser l’IHM du sur PC |  |  |  | #VALUE! | bar: S4 to S5; S8
|  | X |  |  | #VALUE! | bar: S3 to S5
T4.5 | Développer le module logiciel de pilotage (configuration, acquisition) en ASCII/RS232 du banc de test en temps réel |  |  |  | #VALUE! | bar: S8 to S9
|  | X |  |  | #VALUE!
T4.6 | Développer le module de visualisation en dynamique (temps réel) des mesures (valeurs) et d’affichage des calculs liés aux mesures |  |  |  | #VALUE! | bar: S9 to S11
|  | X |  |  | #VALUE!
T4.7 | Développer le module logiciel de sauvegarde des mesures (fichiers CSV) |  |  |  | #VALUE! | bar: S11 to S12
|  | X |  |  | #VALUE! | bar: S4 to S5
T4.8 | Création et gestion d’une base de données |  |  |  | #VALUE! | bar: S15 to S16
|  | X |  |  | #VALUE! | bar: S4 to S5
T4.9 | Développer le module d’exploitation des mesures (courbes, historiques) |  |  |  | #VALUE! | bar: S16 to S17
|  | X |  |  | #VALUE! | bar: S4 to S5
T5.1 | Recueillir les besoins des parties prenantes. |  |  |  | #VALUE! | bar: S2 to S5
|  |  | X |  | #VALUE! | bar: S2 to S5
T5.2 | Installer et configurer un RaspberryPi avec écran tactile avec environnement de développement pour Qt |  |  |  | #VALUE! | bar: S2 to S3
|  |  | X |  | #VALUE! | bar: S2 to S3
T5.3 | Concevoir et réaliser l’IHM du sur PC |  |  |  | #VALUE! | bar: S3 to S4
|  |  | X |  | #VALUE! | bar: S3 to S5
T5.4 | Développer le module logiciel de pilotage (configuration, acquisition) en ASCII/SPI du banc de test en temps réel |  |  |  | #VALUE! | bar: S5; S8 to S10
|  |  | X |  | #VALUE!
T5.5 | Développer le module de visualisation en dynamique (temps réel) des mesures (valeurs) et d’affichage des calculs liés aux mesures |  |  |  | #VALUE! | bar: S10 to S11
|  |  | X |  | #VALUE!
T5.6 | Développer le module logiciel de sauvegarde des mesures (fichiers CSV) |  |  |  | #VALUE! | bar: S12; S15
|  |  | X |  | #VALUE! | bar: S5
T5.7 | Création et gestion d’une base de données |  |  |  | #VALUE! | bar: S16 to S17
|  |  | X |  | #VALUE!
T5.8 | Développer le module d’exploitation des mesures (courbes, historiques) |  |  |  | #VALUE! | bar: S18
|  |  | X |  | #VALUE! | bar: S5
T6.1 | Recueillir les besoins des parties prenantes. |  |  |  | #VALUE! | bar: S2 to S3
|  |  |  | X | #VALUE! | bar: S2 to S3
T6.2 | Installer et configurer le PC de développement avec les outils et l’environnement pour l’ESP32 microPython et les librairies mathématiques |  |  |  | #VALUE! | bar: S3 to S5
|  |  |  | X | #VALUE! | bar: S3 to S5
T6.3 | Définir le protocole de communication entre le PC et le banc de test |  |  |  | #VALUE! | bar: S3 to S4
|  |  |  | X | #VALUE!
T6.4 | Modéliser le comportement d’une self et d’un circuit RL avec un logiciel de simulation |  |  |  | #VALUE! | bar: S2 to S4
|  |  |  | X | #VALUE! | [21 empty] | P | bar: S2 to S5
T6.5 | Développer le module de simulation d’un circuit RL |  |  |  | #VALUE! | [21 empty] | R | bar: S4 to S5
|  |  |  | X | #VALUE! | [21 empty] | P | bar: S2 to S5; S8
T6.6 | Développer le module gérant simulant un échantillonnage à fréquence variable |  |  |  | #VALUE! | [21 empty] | R | bar: S8 to S10
|  |  |  | X | #VALUE! | [21 empty] | P | bar: S8
T6.7 | Développer le module logiciel de communication (configuration, acquisition) en ASCII/RS232 |  |  |  | #VALUE! | [21 empty] | R | bar: S10 to S12
|  |  |  | X | #VALUE!
T6.8 | Développer le module logiciel de communication (configuration, acquisition) en ASCII/SPI |  |  |  | #VALUE! | bar: S15 to S17
|  |  |  | X | #VALUE!
T7 | Réaliser les tests unitaires |  |  |  | #VALUE! | bar: S5; S8 to S12; S15 to S22
|  | X | X | X | #VALUE!
T8 | Intégrer les modules et réaliser la recette globale |  |  |  | #VALUE! | bar: S15 to S22
|  | X | X | X | #VALUE!
T9 | Gérer la planification du projet. |  |  |  | #VALUE! | bar: S2 to S3
|  | X | X | X | #VALUE! | bar: S2 to S3
T10 | Rédiger le manuel d’installation et d’utilisation des différents postes |  |  |  | #VALUE! | bar: S19 to S22
|  | X | X | X | #VALUE!
T11 | Assurer la traçabilité de travaux et les documents du dossier de projet |  |  |  | #VALUE! | bar: S2 to S5; S8 to S12; S15 to S22
|  | X | X | X | #VALUE!
Etudiant 1 | Erwan Leroux
Etudiant 2 | Nathan Arnould
Etudiant 3 | Theotime Faure

## Covaciel1
BTS SNIR | [23 empty] | session | 2024 |  |  |  | Dossier projet BTS SNIR | page 4
6 - planification des tâches spécifiques au projet | [7 empty] | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | Utilisation : Cette page constitue un résumé des activités du projet et de leur planification. Référence de tâche : chaque tâche identifiée doit être repérée sous la forme Ti Description : intitulé de la tâche sous forme de texte libre. Le rédacteur peut s'inspirer des intitulés de tâches de niveau A (à réaliser en autonomie) du référentiel. Revues de projet : les dates prévisionnelles des revues de projet sont matérialisées par deux petits triangles rouges sur la ligne 5 sous le semainier. Vacances scolaires : indiquer en gris sur le semainier les semaines de congés. Candidat(s) concerné(s) : indiquer par un x le ou les candidats en charge de réalisation de la tâche. Planification : le calendrier type commence première semaine de janvier (S1) pour se terminer la troisième semaine de mai (S21). Position et durée prévisionnelles d'une tâche peuvent être indiquées par modification de la couleur du fond du diagramme (note 1).
ref | description | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | bar: S4; S8; S15
T0.1 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T0.2 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T0.3 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T0.4 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T1.1 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T1.2 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T1.3 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T1.4 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T1.5 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T1.6 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T2.1 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T2.2 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T2.3 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T2.4 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T2.5 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T2.6 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T3.1 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T3.2 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T3.3 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T3.4 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T3.5 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T4.1 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T4.2 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T4.3 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T4.4 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T5.1 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T5.2 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T5.3 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T5.4 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T5.5 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T4.1 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T4.2 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T4.3 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
T4.4 | [6 empty] | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! | [21 empty] | P
T4.5 | [6 empty] | #VALUE! | [21 empty] | R
[7 empty] | #VALUE! | [21 empty] | P
[7 empty] | #VALUE! | [21 empty] | R
[7 empty] | #VALUE! | [21 empty] | P
[7 empty] | #VALUE! | [21 empty] | R
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!